## Sheet1
編號	年度	計畫名稱	執行單位	計畫審查日	計畫核准起始日	計畫結束日	礦區權益	計畫目標	執行成效
1	91	苗栗縣豐富3號探井計畫	台灣中油股份有限公司	20020916	20020920	20030212	100%	以直井鑽探豐富三號探井，預定鑽深3,700公尺。	未鑽獲油氣。
2	91	苗栗縣栗林1號探井計畫	台灣中油股份有限公司	20021128	20021129	20040315	100%	以直井鑽探栗林一號探井，預定鑽深4,800公尺。	未鑽獲油氣。
3	92	新竹縣番婆坑6號探井計畫	台灣中油股份有限公司	20030226	20030227	20040531	100%	以河排層中的各砂層為目標，預定井深4,500±200公尺。	未鑽獲油氣。
4	92	臺灣海域台潮石油合約區探勘計畫(1/4)	台灣中油股份有限公司	20031007	20031008	20041231	50%	研究、解釋89年至90年施測並處理之海域二維震測測線2,382公里；施測並處理海域二維震測測線1,500公里、特殊處理二維震測測線長度約為200公里； 鑽探勘井1口；地質與地球物理研究工作。	未鑽獲油氣。
5	92	澳洲西北海域AC/P32礦區探勘計畫	台灣中油股份有限公司	20030821	20030822	20041127	25%	170 平方公?之三維震測資?解釋；鑽探1口探勘井；鑽後檢討及分析。	延後鑽井。
6	92	台南縣官田1號探井探勘計畫	台灣中油股份有限公司	20031114	20040216	20040716	100%	以二重溪層為目標鑽探官田1號井，預定井深900公尺。	成功案，鑽獲天然氣。
7	92	委內瑞拉東帕里亞礦區探勘計畫	台灣中油股份有限公司	20031219	20031220	20040922	7.50%	鑽探Delfin-1X井及測試；鑽後檢討及分析，並擬訂新井位；鑽探Punta Sur-2X鑽井及測試；鑽後檢討及分析。	成功案，鑽獲油氣。
8	93	臺灣海域台潮石油合約區探勘計畫(2/4)	台灣中油股份有限公司	書面審查	20040101	20041231	50%	地質探勘研究及700 公?震測資?的特殊處?工作。	本年度無鑽井計畫，完成地質探勘研究工作及732公?二維震測資?的特殊處?工作。
9	93	台南縣官田2號探井探勘計畫	台灣中油股份有限公司	20040812	20040813	20041109	100%	以定向井鑽探官田2號探井，預定鑽深950公尺。	成功案，鑽獲天然氣。
10	94	台南縣舊營1號探井探勘計畫	台灣中油股份有限公司	20050318	20050325	20060131	100%	本井計畫深度4,960公尺，以北寮層及木山層為主要探勘目標。	未鑽獲油氣。
11	94	臺灣海域台潮石油合約區探勘計畫(3/4)	台灣中油股份有限公司	20050406	20050101	20051231	50%	進行地球物理探勘；進行地質探勘研究；以及鑽探第2口井。	延後鑽井，完成DP21-1-1 井鑽探目標地質評估及並勘定井位。
12	94	台南縣官田3號探井探勘計畫	台灣中油股份有限公司	20050420	20050606	20050902	100%	官田3 號井以二重溪層為目標層，預計井深950 公尺。	成功案，鑽獲天然氣。
13	94	澳洲西北海域AC/P21礦區探勘計畫(1/5)	台灣中油股份有限公司	20050427	20050428	20051231	30%	鑽探1口探勘井（Vesta-1）並進行鑽後檢討及分析。	成功案，鑽獲油氣。
14	94	美國路易斯安那州Andrea礦區探勘計畫	台灣中油股份有限公司	20050622	20050623	20060313	22.50%	鑽探1口探勘井並進行鑽後檢討及分析。	未鑽獲油氣。
15	94	苗栗縣鐵砧山41號探井探勘計畫	台灣中油股份有限公司	20050908	20050909	20060219	100%	鐵砧山41號井預計以正西方向定向鑽進，預定井深為3,150公尺。	未鑽獲油氣。
16	94	澳洲西北海域AC/P32礦區Magnolia-1探井油氣探勘計畫	台灣中油股份有限公司	20051202	20051203	20060227	25%	鑽探1口探勘井並進行鑽後檢討及分析。	未鑽獲油氣。
17	95	台南縣將軍1號探井油氣探勘計畫	台灣中油股份有限公司	20051108	20060109	20060417	100%	本井計畫深度1,250公尺，以二重溪上段A層為主要探勘目標。	未鑽獲油氣。
18	95	查德BCOⅢ、BCS Ⅱ、BLT I礦區探勘計畫（1/4）	台灣中油股份有限公司	20060209	20060210	20070131	70%	礦區地理地質環境研究以及1,000公里震測契約草擬、發包。	本年度無鑽井計畫，進行地表地化研究。
19	95	台南縣永康1號探井油氣探勘計畫	台灣中油股份有限公司	20060317	20060415	20070506	100%	證實永康構造之儲油氣潛能，預計井深2,650公尺。	未鑽獲油氣。
20	95	澳洲西北海域AC/P21礦區探勘計畫(2/5)	台灣中油股份有限公司	20060404	20060101	20061231	30%	地質、地物研究，加作500平方公里高解析度三維震測，並作700平方公里三維震測資料作深度移位技術處理及細部解釋評估。	本年度無鑽井計畫，完成510 平方公?高解析?三維震測，並作700 平方公?（其他構造帶）震測資?作深? / 移位技術（PSDM）處?。
21	95	臺灣海域台潮石油合約區探勘計畫(4/4)	台灣中油股份有限公司	20060620	20060101	20061231	50%	進行地球物理探勘；進行地質探勘研究；以及第2口井鑽井設計。	延後鑽井，完成地球物理探勘以及地質探勘研究工作。
22	95	苗栗縣出磺坑144號探井油氣探勘計畫	台灣中油股份有限公司	20060630	20060701	20070322	100%	出磺坑144號井預定井深為2,700 ± 100公尺，以碧靈頁岩中、下段砂岩及木山層頂部砂岩為鑽探目標。	成功案，鑽獲天然氣。
23	95	美國墨西哥灣Jaguar合作案探勘計畫(1/5)	台灣中油股份有限公司	20060802	20060803	20061231	25%	三維震測資?重處?與購置；三維震測資?解釋、層序分析、AVO 分析、重磁?測勘資?研究；標購礦區租地；以及 第1 口探勘井籌備及鑽探。	延後鑽井，完成1,050 平方哩三維震測資?重處?以及Jaguar R 構造重處?資?震測解釋及初步鑽井規 / 劃。
24	96	臺灣海域台潮石油合約區探勘計畫(5/6)	台灣中油股份有限公司	20070509	20070401	20071231	50%	進行地球物理探勘；進行地質探勘研究；以及第2口井鑽井設計。	第2口井延後鑽探，完成台潮合約區CZ1構造區鑽探目標評估，完成南海東?部3口井地化分析，以及進?LF35-1-1井和CZ2-1構造約150公?之二維震波測勘資?之常規及特殊處?。
25	96	苗栗縣細道邦3號探井計畫	台灣中油股份有限公司	20070725	20070726	20081031	100%	鑽探細道邦3號探井，以石底層為主要目標層，預定井深4,000公尺。	未鑽獲油氣。
26	96	美國墨西哥灣Jaguar合作案探勘計畫(2/5)	台灣中油股份有限公司	20070829	20070801	20071231	25%	震測及地質資?解釋分析；標購礦區租地；以及第1口探勘井鑽探。	未鑽獲油氣。
27	96	美國懷俄明州中部Mowry礦區探勘計畫	台塑石化股份有限公司	2007/8/8	2007/9/3	2008/8/31	9%	土地協商與承租；鑽3口探勘井；地質、地物資料購買；以及法律、環保與工安衛工作。	未鑽獲具商業價值之油氣。
28	97	澳洲西北海域AC/P21礦區探勘計畫(4/5)	台灣中油股份有限公司	2008/1/8	2008/1/1	2008/12/31	30%	第2口井之鑽探作業、電測及地層測驗；地質研究檢討及資料評估；加強Vesta構造週邊地區之儲油岩分析及構造解釋；新舊3D震測資料的整合及重新處理規劃。	第3口井延後鑽井，完成Vesta-2探井地質與地物之研討以及鑽後檢討。
29	97	查德BCOIII、BCSII、BLT I礦區探勘計畫(2/4)	台灣中油股份有限公司	2008/1/15	2008/1/1	2008/12/31	70%	1,000公里震測作業；重力及磁力研究、測勘、處理、解釋以及勘定1口井位。	本年度無鑽井計畫，完成1,000公里震波測勘、資料處理、解釋及評估。
30	97	臺灣海域台潮石油合約區探勘計畫(6/6)	台灣中油股份有限公司	2008/3/21	2008/1/1	2008/12/31	50%	進行地質與地球物理探勘研究並鑽探第2口井。	第2口井延後鑽井，進行合約區石油地質條件研究以及第2口井鑽前準備及建議井位地質解釋。
31	97	美國德州Maverick盆地探勘計畫	台塑石化股份有限公司	2008/3/28	2008/3/29	2009/2/28	9.375%(Deep Jurassic)、12.5%(Pearsall)	主要目標層為Pearsall層與Deep Jurassic層，預計鑽探5口探勘井。	未鑽獲油氣。
32	97	利比亞Murzuq盆地162礦區1與2區塊探勘計畫(2/6)	台灣中油股份有限公司	2008/6/4	2008/6/5	2008/12/31	100%	1,600公里震測，及震測資料處理與解釋；油氣潛能綜合評估。	本年度無鑽井計畫，完成1,600公里震測、震測資料處理、解釋及評估。
33	97	苗栗縣苑裡1號探井油氣探勘計畫	台灣中油股份有限公司	2008/8/11	2008/8/12	2009/1/12	100%	為證實儲油氣潛能，鑽探苑裡1號探井，預計井深3,000公尺。	未鑽獲油氣。
34	97	雲林縣田洋1號探井油氣探勘計畫	台灣中油股份有限公司	2008/12/3	2008/12/8	2009/4/5	100%	探測田洋構造之潛力，預定井深約1,900公尺。	未鑽獲油氣。
35	98	臺灣海域台潮石油合約區探勘計畫(7/8)	台灣中油股份有限公司	2009/4/9	2009/1/1	2009/12/31	50%	鑽探第2口井及鑽後分析研究；CZ-2構造再評估；以及合約區探勘研究工作。	未鑽獲具商業價值油氣。
36	98	嘉義縣山子門2號探井油氣探勘計畫	台灣中油股份有限公司	2009/6/10	2009/6/11	2010/4/18	100%	以八掌溪砂岩為主要目標層，預定井深3,770公尺。	未鑽獲油氣。
37	98	苗栗縣出磺坑145號探井油氣探勘計畫	台灣中油股份有限公司	2009/6/23	2009/6/24	2010/9/13	100%	以碧靈頁岩、木山層及五指山層之砂岩為鑽探目標，預定井深3,800公尺。	成功案，鑽獲天然氣。
38	98	肯亞9號礦區探勘計畫	台灣中油股份有限公司	2009/10/16	2009/10/17	2010/12/27	30%	鑽探1口井並進行鑽後綜合分析與評估。	未鑽獲油氣。
39	99	臺灣海域台潮石油合約區探勘計畫(8/8)	台灣中油股份有限公司	2010/4/13	2010/1/1	2010/12/31	50%	進行地質探勘研究；DP21-1-1井鑽後分析研究；以及CZ2-1構造區再評估。	本年度無鑽井計畫，進行石油地質研究、鑽後分析與CZ2-1構造再研究。
40	99	利比亞Murzuq盆地162號1與2區塊探勘計畫(4/6)	台灣中油股份有限公司	20100428	20100429	20101231	100%	油氣潛能綜合評估；鑽探2口井；並進行第3口井招標作業。	未鑽獲油氣。
41	99	美國路易斯安那州H-Town礦區探勘計畫	台塑石化股份有限公司	20100525	20100526	20110531	50%	鑽探3口井。	成功案，鑽獲油氣。
42	99	查德BCOⅢ、BCS Ⅱ、BLT I礦區探勘計畫(4/4)	台灣中油股份有限公司	20101021	20101022	20110524	70%	鑽探1口井以及鑽後綜合評估。	成功案，鑽獲油氣。
43	99	印尼Amborip VI礦區探勘計畫(5/6)	台灣中油股份有限公司	20101201	20101202	20110921	24.50%	鑽探1口井以及鑽後綜合評估；三維震測資料之炸測與處理。	未鑽獲油氣。
44	100	印尼Arafura Sea礦區探勘計畫(3/6)	台灣中油股份有限公司	20110310	20110311	20111112	24.50%	鑽探1口井以及鑽後綜合評估。	未鑽獲油氣。
45	100	美國德州Black Lion好景區探勘計畫	台塑石化股份有限公司	20110511	20110512	20131115	20%	鑽探2口井，並進行地質與地物技術評估。	未鑽獲油氣。
46	100	臺灣海域台潮石油合約區探勘計畫(9/10)	台灣中油股份有限公司	20110628	20110101	20111231	50%	石油地質條件研究；震測資料重處理；以及合約區東南側震測資料採集。	本年度無鑽井計畫，完成大埔地區震測資料重處理、東南側震測資料採集處理。
47	100	查德BCOⅢ、BCSⅡ、BLTⅠ礦區探勘計畫(5/7)	台灣中油股份有限公司	20110909	20110525	20120524	70%	鑽探1口探井以及進行578平方公里三維震測資料採集和處理。	未鑽獲油氣。
48	101	臺灣高雄市鳳山3號探井油氣探勘計畫	台灣中油股份有限公司	20120224	20120225	20131121	100%	於鳳山背斜附近，以?岩貫入體四周之上傾地層為主要目標層，以直井鑽進，預定井深2,000公尺。	未鑽獲油氣。
49	101	臺灣海域台潮石油合約區探勘計畫(10/10)	台灣中油股份有限公司	20120426	20120101	20121231	50%	地質與地球物理探勘研究；合約區震測資料解釋；以及合約區東南側震測資料處理及解釋。	本年度無鑽井計畫，完成地質與地球物理探勘研究；合約區震測資料解釋；以及合約區東南側震測資料處理及解釋。
50	101	查德BCOⅢ、BCSⅡ、BLTⅠ礦區探勘計畫(6/7)	台灣中油股份有限公司	20120606	20120525	20130524	70%	進行578平方公里三維震測資料處理和解釋以及勘定井位，並鑽探1口探勘和1口佐證井。	未鑽獲油氣。
51	101	臺灣台南市官田4號探井油氣探勘計畫	台灣中油股份有限公司	20120927	20120928	20130322	100%	以定向鑽井方式，預定井深1,000公尺，以佐證官田構造油氣分布範圍。	成功案，鑽獲天然氣。
52	102	剛果Haute Mer A礦區探勘計畫	台灣中油股份有限公司	20130429	20130430	20130921	20%	鑽探2口井並進行鑽井綜合分析研究。	未鑽獲油氣。
53	102	臺灣海域台潮石油合約區探勘計畫(11/12)	台灣中油股份有限公司	20131115	20130415	20131231	50%	合約東南區塊三維震測採集與處理以及東南區塊各項分析研究工作。	完成東南工區含油氣有利構造進行三維震測採集與處理以及東南工區含油氣有利構造評估有關的各項分析研究工作。
54	103	查德BCOⅢ、BCSⅡ、BLTⅠ礦區探勘計畫(7/7)	台灣中油股份有限公司	20140402	20130525	20140524	70%	鑽探1口井(Benoy-3井)；進行三維震測資料高精度處理解釋； 299公里之二維震測資料採集和處理工作；以及籌備4+2口井鑽井計畫。	未鑽獲油氣。
55	103	美國路易斯安那州Konik好景區探勘計畫	台塑石化股份有限公司	20140424	20140501	20161018	20%	鑽探2口井。	因國際原油持續低迷，合資集團決議終止鑽探工作；完成相關地質評估。
56	103	臺灣海域台潮石油合約區探勘計畫(12/12)	台灣中油股份有限公司	20140724	20140101	20141231	50%	完成102年度東南工區採集的三維震測資料處理與解釋；進行合約區東南區塊三維震測採集；對含油氣有利地區評估有關的各項分析研究工作；以及進行鑽探工程前置作業。	完成102年度東南工區採集的三維震測資料處理與解釋；進行合約區東南區塊1,399平方公里三維震測採集；對含油氣有利地區評估有關的各項分析研究工作；以及進行鑽探工程前置作業。
57	103	剛果Haute Mer A礦區探勘計畫(5/5)	台灣中油股份有限公司	20140729	20140624	20140921	20%	持續鑽進第2口井；進行前2口井之DST測試、鑽後評估；震測資料重新解釋；以及好景區評估、探勘潛能分析、開發構想研究。	未鑽獲油氣。
58	103	臺灣苗栗縣大河底2號探井油氣探勘計畫	台灣中油股份有限公司	20140813	20140814	20150813	100%	確認大河底背斜打鹿砂層之油氣儲聚潛能，預定鑽深3,200公尺。	未鑽獲油氣。
59	103	查德BCOⅢ、BCSⅡ、BLTⅠ礦區探勘計畫(8/10)	台灣中油股份有限公司	20141006	20140525	20150524	70%	進行二維震測資料處理和解釋；依高精度三維震測資料解釋及二維震測資料解釋結果勘定4+2口井位；以及進行4+2口鑽井計畫之前4口井鑽探工作。	前4口井已鑽井完畢，其中2口井發現油氣，尚需後續鑽探來證明開發潛能。
60	104	剛果Haute Mer A礦區探勘計畫(6/7)	台灣中油股份有限公司	20150205	20140922	20150921	20%	震測資料重新解釋(象、獅)；好景區評估、探勘潛能分析、開發構想研究。	完成震測資料重新解釋(象、獅)，並進行資料重處理；好景區評估、探勘潛能分析、開發構想研究。
61	104	臺灣海域台潮石油合約區探勘計畫(13/14)	台灣中油股份有限公司	20150529	20150101	20151231	50%	完成103年度東南工區採集的三維震測資料處理與解釋；進行含油氣有利構造評估相關的各項分析研究工作。	完成103年度東南工區採集的三維震測資料處理與解釋；對含油氣有利構造評估相關的各項分析研究工作。
62	104	查德BCOⅢ、BCSⅡ、BLTⅠ礦區探勘計畫(9/10)	台灣中油股份有限公司	20151110	20150525	20160524	70%	4+2口井之後2口井鑽探工程；4+2鑽井工程追加1口井工程； 蘊藏量評估；BCOⅢ區塊礦區開發計畫服務；105年二維及三維震測服務委託案；2+2+2口鑽井井位評估；現地勘查與環境影響評估。	鑽探3口井，其中1口佐證井有油氣徵兆，惟需後續評估以確認該構造之油藏量。
63	105	臺灣海域台潮石油合約區探勘計畫(14/14)	台灣中油股份有限公司	20160527	20160101	20161231	50%	進行東南工區鑽探目標評估及鑽前地質準備等。	揭陽凹陷油氣潛能綜合評估，並完成東南工區ST18-6-1初探井鑽探建議及鑽前地質準備。
64	105	剛果Haute Mer A礦區探勘計畫(7/7)	台灣中油股份有限公司	20160621	20160516	20160921	20%	進行震測資料重新解釋、未鑽探構造之地質評估、象構造開發可行性研究及象構造N5儲油層細部研究等。	震測資料重處理，接續未鑽探構造之地質評估、象構造開發可行性研究、象構造N5儲油層細部研究。
65	106	臺灣海域台潮石油合約區探勘計畫(15/16)	台灣中油股份有限公司	20170606	20170101	20171231	50%	ST18-6-1井鑽探工程、鑽前準備及鑽後綜合評估檢討作業，揭陽凹陷鑽探目標再評估。	未鑽獲油氣。
66	107	美國佛羅里達州Picnic Lake好景區探勘計畫	台塑石化股份有限公司	20181005	20181006	20190531	9%	鑽探1口井以及鑽後綜合評估。	成功案，鑽獲油氣。
67	109	印尼 East Seram 礦區探勘計畫 (1/4)	台灣中油股份有限公司	20201203	20201204	20211031	40%	海域二維震測資料處理及解釋。	本年度無鑽井計畫，進行海域二維震測資料處理及解釋。
68	111	印尼East Seram礦區探勘計畫(2/4)	台灣中油股份有限公司	20220411	20211101	20221031	40%	海域二維震測資料處理及解釋；陸上二維震測施測相關作業、資料處理承攬商招標作業。	本年度無鑽井計畫，完成海域二維震測資料處理及解釋、陸上二維震測施測。
69	111	巴拉圭Pirity礦區探勘計畫(1/2)	台灣中油股份有限公司	20220413	20220414	20221231	50%	進行環境影響評估、取得鑽井用地地主同意及鑽探勘井之前置作業。	本年度無鑽井計畫，完成鑽探前置作業。