## Sheet1
主辦單位、專案管理廠商報告（10分鐘）	監造單位報告（10分鐘）	承攬廠商報告（10分鐘）
（一）人員介紹（二）工程概要與目前施工概況（三）監造計畫、品質計畫及施工計畫等審查辦理情形（四）預算支用情形（五）工程督導機制建立及督導執行情形（包含主辦機關及上級機關）（六）困難問題及解決對策（七）工地現場擺設文件檔案清單（含工程契約、圖說、規範、督導紀錄與缺失改善函復情形等）（八）本工程細部設計審查辦理情形說明(經濟部所屬自行辦理之工程需提報本項)：請依「工程設計審查辦理情形自行檢核說明表」檢核事項概要說明	（一）監造組織（二）目前工程進度（%）及計算基準（三）監造計畫核定情形及受訓合格監造人員登錄情形(不須設立者免予說明) / （四）施工計畫與品質計畫審查辦理情形（五）施工進度監督及品質缺失改善追蹤執行情形（六）契約規定之施工品質抽查執行情形及材料設備品質抽驗執行情形（七）說明歷次被查核之監造單位缺失改善情形（如未曾被查核者免予說明）（八）工地現場擺設文件檔案清單（含監造計畫、監造報表、材料設備抽驗紀錄、施工抽查紀錄…等）	（一）品管組織（二）品質計畫核定情形及品管人員登錄情形(不須設立者免予說明)（三）材料及施工檢（試）驗執行情形與施工自主檢查執行情形（四）不合格品管制執行情形（五）矯正與預防措施執行情形（六）工地現場擺設文件檔案清單（品質計畫、施工計畫、施工日誌、材料設備檢（試）驗紀錄、自主品管文件紀錄…等）（七）專任工程人員說明品質與進度督導情形