## Sheet1
Id	Name	Domain	Id2	Name3	報表名稱	年度	月份	基金	單位	SEQNO	LEVEL	BOLD	本年度可用預算數-以前年度保留數	本年度可用預算數-本年度法定預算數	本年度可用預算數-本年度奉准先行辦理數	本年度可用預算數-合計	累計預算分配數	實際執行數-實支數	實際執行數-應付未付數	實際執行數-合計	實際執行數-百分比	比較增減-金額	比較增減-百分比	契約責任數	結餘款	累計工程進度-預估	累計工程進度-實際	差異或落後原因	改進措施	累計執行數未達累計分配數百分之七十原因
MASSETS	購建固定資產計畫執行情形明細表	PBA	DGAFR0220_A	臺銀綜合證券股份有限公司	購建固定資產計畫執行情形明細表	106	7	臺銀綜合證券股份有限公司	新臺幣元	1	1	1	0	7077000	0	7077000	2929000	918541	0	918541	31.36	-2010459	-68.64	0	0	0	0	主要係路由器設備於7月初完成採購決標作業，預計於10月底前完成驗收付款；個人電腦尚待各單位統計數量，並依購建固定資產計畫辦理。	將依購建固定資產計畫辦理。