## Sheet1
作業階段	工作項目說明
可行性研究階段	開發單位應提出「可行性研究報告」陳報交通部審查並核轉行政院審議核定後，據以辦理工程規劃作業。
工程規劃階段	開發單位應提出「工程規劃報告」陳報交通部核定。
工程規劃階段	開發單位應提出「環境影響說明(評估)書」陳報交通部核轉環保署環評審查委員會審查通過或有條件通過後，始可實施開發行為。
工程規劃階段	國道公路建設管理基金支應之經費達10億元以上者，開發單位應須提出「建設計畫」陳報交通部核轉行政院審議核定後，據以辦理工程設計等後續作業。
工程設計階段	開發單位應提出「興辦事業計畫」陳報交通部核定後，據以辦理都市計畫變更及用地取得等作業。
工程設計階段	開發單位應提出細部設計成果、研訂工期、編擬工程預算書及招標文件後，相關機關或單位應依權責分工審查核章。
工程設計階段	計畫用地位於都市計畫區內者，需地機關應應提出「變更都市計畫書圖」陳報內政部都市計畫委員會核定並發布實施後，據以辦理用地取得作業。
工程設計階段	計畫用地位於非都市土地者，需地機關位應於申請「徵收土地書」陳報內政部核准徵收時，一併申辦非都市土地變更編定。
工程設計階段	國土計畫法自105年5月1日起實施，未來俟「國土功能分區」公告實施後，需地機關應依規定申請使用許可，經主管機關核發使用許可及完成應辦事項後，始可依經許可之使用計畫進行後續使用。
工程設計階段	採「一般徵收」方式取得用地部分，需地機關應擬具「徵收計畫書」報請內政部核准徵收後，辦理用地取得作業，並俟完成發放補償費後交付施工。
工程設計階段	配合「區段徵收」開發方式取得用地部分，應由區段徵收主辦機關完成取得用地作業，再由需地機關依規定辦理有償撥用後交付施工。
工程設計階段	計畫用地位於山坡地或森林區內者，開發單位應先擬具水土保持計畫，送請主管機關核定，未經主管機關核定前，各目的事業主管機關(交通部)不得逕行核發開發或利用之許可。
工程施工階段	開發單位依據細部設計編擬之工程預算書及招標文件辦理施工作業，並應辦理環境管理及環境監測計畫。
營運管理階段	開發單位於工程施工完成後負責營運管理及辦理環境管理及環境監測計畫，其中新增交流道應辦理通車前後之交通狀況及交通量之分析評估工作，為期3年。